## Escenarios PE
PRUEBAS EXPLORATORIAS
Aplicación bajo pruebas (APB) | Ghost
Versión/Hash commit | 3.41.1
Ambiente de pruebas | Se realizarion pruebas en dos ambientes <OS: MacOs Versión 12.3.1, Browser: Google Chrome 99.0.48> <meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=2560, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimal-ui, viewport-fit=cover"> <OS: Windows 10, Browser: Google Chrome 100.0> <meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=1366, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimal-ui, viewport-fit=cover">
Escenarios de pruebas ejecutados
Identificador de la prueba | Fecha (dd/mm/aaaa) | Autor/Tester | Funcionalidad | Requerimiento (Func., No func.) | Tipo de escenario (Positivo, Negativo, Mix) | Nombre del escenario | Enlace a video de la prueba | Errores encontrados (Id de las incidencias)
PA001 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 1 | Login | No funcional | Positivo | Hacer Login con usuario y contraseña correctos | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EYHVVarq6nBBuYQ022d2uzMBJkb3rmOrrdu7gqgNsBx6jQ?e=uVTlE3 | No presenta incidencia.
PA002 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 1 | Login | No funcional | Negativo | Hacer Login con contraseña de un solo caracter | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EYDTpPLw-KBGjG-nMO4l690ByeNyfv0ikcz6WI3FixPeYw?e=bbcRLh | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/13
PA003 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 1 | Crear Tag | Funcional | Positivo | Crear Tag con una descripcion | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/ETrSynzC3NtImBx4LvxHkzEBcExoi7ly1_XzTRjMIYRs5w?e=bXW27L | No presenta incidencia.
PA004 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 1 | Crear Tag | Funcional | Positivo | Crear Tag con una descripcion con mas caracteres de los permitidos; Luego corregir y volver a guardar | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EQmiqDvuXwVCsel38L7U5dABvw-yhWgSEEBXzCVX51yFKw?e=H1hlJ2 | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/14
PA005 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 1 | Eliminar invitacion a usuario | Funcional | Positivo | Eliminar una invitacion a un usuario | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EW6fLrzZKMpOvar7b6iVMCEBZmb3TLN81FnomR1hc4lpOg?e=KlWjvZ | No presenta incidencia.
PA006 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 1 | Invitar usuario | Funcional | Positivo | Enviar una Invitacion a un usuario | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EUtcYFZLPK5Etp626nXA2t0BhfcBpWd1ttReuWBv4Zcqkg?e=YtX2YJ | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/15
PA007 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 2 | Editar Tag | Funcional | Positivo | Editar el slug de un tag | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EU9rY43UVp5NpGZaE99qDA0BCRuDm4kSyv3o2MAXqEuy5w?e=oR2Zi0 | No presenta incidencia.
PA008 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 2 | Editar Tag | Funcional | Negativo | Editar el slug de un tag con mas caracteres de los permitidos | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/Eb_vljupJDVEu961a_0Che4BjxLdrcXIFtHkQQpWHpKxFA?e=CS4S68 | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/16
PA009 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 2 | Crear Post | Funcional | Positivo | Crear un nuevo post con un titulo y descripcion | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EQFDoPyXZ2FHulHi3Ks9f04Bb_XJ7Ozm9FIh_uKRmA1lVQ?e=fCquuq | No presenta incidencia.
PA010 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 2 | Crear Tag | Funcional | Negativo | Ingresar informacion de Tag sin guardar; Luego regresar a crear tag | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/ERQbuuMk8EJDjRhnNhGzXVABpoi0hpWuUVdZFBY_vCiIBw?e=c4s9Wl | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/17
PA011 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 2 | Ver opciones perfil | Funcional | Positivo | Navegar por las opciones en el menu de perfil de usuario | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EbrUhzhYgOhLv7tKe5Saae8BbdAWrUvi5PhQD5ufPFG7tQ?e=ZAczDW | No presenta incidencia.
PA012 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 2 | Ver Site | Funcional | Positivo | Probar los enlaces del Navbar en el site | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EbWJigfuOxpKkA189U04uqQBMc2gwd2dYFKu7_OSRo_lng?e=TgPsNT | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/18
PA013 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 3 | Eliminar Tag | Funcional | Positivo | Eliminar un Tag | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/Ee446xYAs9ZGurEh4CuBZ2cB2QdYpVj7ez4Dg55JsPzDxQ?e=e5geCk | No presenta incidencia.
PA014 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 3 | Eliminar Tag | Funcional | Positivo | Eliminar un Tag asignado a un Post o Pagina | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/ES4bwzgfGl1NsJ-JOcuVyuEB6WBRFz7FtdGJxLwBKlxR5A?e=20y733 | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/19
PA015 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 3 | Editar Tag | Funcional | Positivo | Asignar Tag a un post o pagina | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EZp0uL-omBtIpQve3FhDec8BAod9dJ65yQ8YQ0HqJBUM8Q?e=G7mbbL | No presenta incidencia.
PA016 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 3 | Editar Tag | Funcional | Negativo | Asignar Tag a un post o pagina sin confirmar cambios | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EY5Q8s-Wv2NNlEpHgKdqojkBiYuScaOq3GENCKKd7GOr-A?e=sXrYoq | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/20
PA017 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 3 | Editar Post | Funcional | Positivo | Editar un post existente | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/ET9Xd_AqSYFJt_ZknxYk_8kBMWDWp0APq_02SCMU3b_VRA?e=6CEj05 | No presenta incidencia.
PA018 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 3 | Invitar usuario | Funcional | Positivo | Enviar una invitacion a un usuario | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/ERQ2XgcrC5RHiIjZtI6AD3cBGbOXB_uSCzlHoR-Vx8M8oA?e=xqxUlO | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/21
PA019 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 4 | Crear Pagina | Funcional | Positivo | Crear una pagina con titulo y descripcion | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EcO06_rhwrRCmCXbUHnj9bgB1VDmSZMVdprJa38qUxTypw?e=2yqfkf | No presenta incidencia.
PA020 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 4 | Reenviar Invitacion | Funcional | Negativo | Renviar invitacion de usuario | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EbVu8icqD11LrAJzf8NkPNwBNTpQ7oxzEubnmJOsDq0F0w?e=gGM7pa | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/10
PA021 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 4 | Eliminar Pagina | Funcional | Positivo | Eliminar una pagina existente | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EUxbbs81R5lNnLJkqSMsIQ8BlRe552E6nblfHRQxCqqGKQ?e=SeYyfh | No presenta incidencia.
PA022 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 4 | Crear Pagina | Funcional | Negativo | Crear una pagina con titulo en caracteres especiales | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EQC09XcopItHiU_b7sdcX-QBGm6W1avAKOzHGa2gkIf_SQ?e=0lU9s3 | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/11
PA023 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 4 | Editar Perfil de Usuario | Funcional | Positivo | Editar perfil de usuario existente | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EUXdZzW4U15Ol6SglBpplOUBKSpz15acekBCfgpV4Gcwqg?e=37dhHh | No presenta incidencia.
PA024 | 2022-04-03 | Ingeniero Automatizador 4 | Editar Perfil de Usuario | Funcional | Negativo | Editar Slug de usuario con mas de los caracteres permitidos | https://uniandes-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/e_melara_uniandes_edu_co/EUcZiyPbjYJNr0FyMhxFI5ABCR97GWNMbLs5BTe1LPz0Og?e=mTnYs4 | https://github.com/clts-uniandes/estrategia-pruebas-ghost/issues/12
Nota: Para ver los videos se tiene que estar autenticado con Uniandes
Plantilla elaborada por

## Lists (hidden)
Tipo de requerimiento | Funcional
No funcional
Tipo de escenario | Positivo
Negativo
Mix